Vedlegg A –Kravspesifikasjon

Kunnskapsstatus for genetisk overvåking i Norge for rapportering til naturavtalen

Innhold

Sammendrag	1

1. Bakgrunn	1

2. Avgrensninger	2

3. Formål	3

4. Krav til metode og analyse	3

5. Leveranser	5

5.1 Deltakelse møter og webinar	5

5.2 Framdriftsrapportering	5

5.3 Foreløpig sluttrapportering	5

5.4 Sluttrapport	5

5.5 Språk, data og figurer	5

6. Datahåndtering	5

7. Organisering og økonomi	6

8. Opsjoner 2026	6

9. Referanser	7

Sammendrag

Genetisk mangfold er en av de tre komponentene som utgjør biologisk mangfold og er en grunnleggende betingelse for populasjoners og arters langsiktige overlevelse, og evne til å tilpasse seg endringer i miljøet. Hovedformålet med prosjektet er å identifisere og utvikle et forslag av nye og eksisterende arter som egner seg for overvåking av intraspesifikk genetisk diversitet i ulike taksonomiske grupper, som skal bidra med å rapportere på mål i naturavtalen, og presentere et forslag til et overvåkingsprogram for genetisk mangfold i Norge. Det er av sentral betydning at det bygges en bred deltakelse fra både forskningsinstitutt og universitetsmiljø med aktivitet i de tre naturmiljøene.

1. Bakgrunn

Genetisk mangfold er en av de tre komponentene som utgjør biologisk mangfold og er en grunnleggende betingelse for populasjoners og arters langsiktige overlevelse, og evne til å tilpasse seg endringer i miljøet. Viktigheten av overvåking av biologisk mangfold er fremhevet i FNs konvensjon om biologisk mangfold fra 1992 (CBD; www.cbd.int).

Overvåking av genetisk mangfold hos populasjoner vekker for tiden interesse i forbindelse med CBD og oppfølging av Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, kalt naturavtalen i Norge. Å opprettholde og restaurere det genetiske mangfold er en sentral del av hovedmål A og mål 4 i rammeverket (se: Target 4 og jf IUCNs veiledning for oppfølging: Global species action plan). I Norge, utgjør St.meld. 2024-2025 (Bærekraftig bruk og bevaring av naturen) den nasjonale implementeringen av naturavtale og handlingsplanen for naturen.

Norges nasjonale bidrag til mål 4 lyder: "Norge har bedret utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper, og det genetiske mangfoldet til ville og domestiserte arter er opprettholdt." For å følge opp implementering av naturavtalen og vurdering av måloppnåelse, skal partslandene rapportere på en liste av indikatorer, hvor flere elementer fremdeles er under utvikling. Ferdigstilling av indikatorrammeverket som skal brukes i landenes rapportering er sentral i det videre arbeidet med implementering av naturavtalen. For Norges nasjonale bidraget til mål A og mål 4 er Norge forpliktet til å rapportere på indikatoren, mål A.4: "The proportion of populations within species with an effective population size greater than 500". Metodikken for indikatoren trenger videreutvikling og krever langsiktig planlegging og investeringer.

Genetisk mangfold er også en del av Norges regelverk for å ta vare på naturmangfoldet gjennom forvaltningsmålet for arter (§5 naturmangfoldloven) som sier at: "Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder." Indikatoren A.4 alene vil videre ikke være tilstrekkelig for å vurdere helheten. Utvikling av genetisk mangfold i forhold til forvaltningsmålet for arter (jf. § 5) bør derfor sees i sammenheng med en bredere utvikling av genetiske parametere som vil supplere andre indikatorer om naturmangfold og med målet på sikt om å kunne integrere slik kunnskap om genetisk mangfold i et langsiktig overvåkingssystem.

Overvåking av arters genetiske mangfold er et viktig verktøy for forvaltnings- og bevaringsarbeid, ettersom det gir kunnskap om endringer vi ellers ikke kan oppdage, noe som kan tjene som tidlige varselsignaler om trusler knyttet til menneskelig aktivitet. For eksempel, identifisering av populasjoners genetiske struktur, slik at man kan vurdere bla. konsekvensene av høsting, konnektivitet mellom populasjoner og innavlsrater (inkl. effektiv populasjonsstørrelse, Ne). I tillegg er det sentralt for å kunne vurdere effekten av eksisterende bevaringstiltak for arter og om evt. nye tiltak må igangsettes. Likevel, er det alltid sentralt å avveie behovet for mer kunnskap (inkl. metoder) opp mot dyrevelferd.

Vi vet at det i dag er store hull i vår kunnskap om den genetiske variasjonen hos arter og populasjoner i Norge og i Europa for øvrig. Videre er det store mangler på hvordan den har endret seg over tid og i forhold til ulike påvirkningsfaktorer, slik som de pågående klimaendringene (Pearman et al. 2025). Dette er en utfordring som dette prosjektet skal bidra til å løse.

2. Avgrensninger

Genetiske teknikker kan brukes til å løse et vidt spekter av problemstillinger innen arts- og populasjonsforvaltning, overvåking og bevaring. I en klassisk vitenskapelig artikkel av Schwartz et al. (2007) skilles det mellom to hovedtyper genetisk overvåking:

- Bruk av genetiske verktøy for å vurdere arters eller populasjoners tilstedeværelse/fravær (inkludert eDNA-teknikker), forekomst, geografisk utbredelse, vitalitet osv. Denne typen genetisk overvåking kan også brukes til å undersøke arters livshistorie, som paring og spredning.

- Spesifikk overvåking av genetisk variasjon innenfor arter og populasjoner, slik at man kan framskaffe kunnskap om endringer i diversitet som kan ha konsekvenser for overlevelse og fitness.

Denne utredningen omhandler særlig type 2 - overvåking, kalt "bevaringsgenetisk overvåking" (jf. Laikre et al. 2008), hvor den korte litteratursammenstillingen skal vurdere både type 1 & 2.

Omfatter arter i alle de tre naturmiljøene: marint, limnisk og terrestrisk, hvor fokus er overvåking av genetisk diversitet over moderne tidsskala, noe som betyr en historisk periode som ikke dekker mer enn 100 – 150 år bak i tid, og inkluderer framtidige endringer. Svalbard og Norske havområder i Arktis skal inkluderes.

Bare ville arter skal inkluderes i prosjektet, og de skal deles inn i stedegne og fremmede arter (dvs. domestiserte ekskluderes).

3. Formål

Identifisere og utvikle et forslag av nye og eksisterende arter som egner seg for overvåking av intraspesifikk genetisk diversitet i ulike taksonomiske grupper, som skal bidra med å rapportere på mål i naturavtalen, og presentere et forslag til et overvåkingsprogram for genetisk mangfold i Norge.

3.1 Delmål

- Identifisere og kort sammenstille kunnskapen om genetisk variasjon i Norske arter og populasjoner, og framheve betydningen av bevaringsgenetikk (eg. overlevelse, fitness, økosystem funksjoner og tjenester), herunder undersøke truethetsstatus, utvalgsstørrelser, tidsmessig og geografisk omfang av gjennomførte studier.

- Gi forslag til eksisterende og nye arter som egner seg for overvåking av intraspesifikk genetisk diversitet i ulike taksonomiske grupper (helst representativt)

- Prioritere mellom arter

- Gi forslag til mulig datainnsamling, sampledesign og lagring, og forbundne kostnader.

- Utvikle forslag til retningslinjer/veileder og forslag til nasjonale lister over arter for rapportering til naturavtalen mål A.4.

- Gi anbefalinger om hvordan man kan utvikle genetisk/bevaringsgenetisk overvåking på kort og lengre sikt.

4. Krav til metode og analyse

4.1 Krav til metode

Prosjektet skal følge metoden beskrevet i Posledovich et al. 2021 og data kan lastes ned fra denne studien på (Appendikser 1 – 3): 978-91-620-6959-9.pdf (for pollinatorer er en tilsvarende rapport laget: Mapping and monitoring genetic diversity in Sweden)

- Den korte litteratursammenstillingen som skal gi en oversikt over kunnskapsstatus for Norge skal bruke søkemotorer, slik at man får tilgang til vitenskapelig og grå litteratur, og søkekriteriene, inkludert flytskjema (kriterier for å inkludere) skal gjengis (skal også inkludere oversiktstabell og graf som viser utvikling i overvåkingen og geografisk dekning i tid)

- Miljødirektoratet antar at litteraturen i Norge på temaet er relativt begrenset, slik at den korte litteraturgjennomgangen ansees som en mindre jobb (også siden noe av dette er oppsummert i appendix i Pearman et al. 2023).

- Sette klare krav til hvilken type genetisk overvåking som inkluderes (f.eks. flytskjema i Pearman et al. 2025)

- Prosjektet skal klassifiserte gyldige overvåkingsprosjekter i to grupper (type I & II). Vi ønsker å skille mellom kategori I-prosjekter, som samler inn genotype- eller haplotypedata for arts- og individidentifikasjon, og kategori II-prosjekter, som rapporterte minst én indeks for populasjoners genetiske diversitet, som antall alleler, observert eller forventet heterozygositet, osv. (jf. Schwartz et al. 2007).

Med utgangspunkt i kriteriene brukt i Posledovich et al. (2021), så har Miljødirektoratet justert kategoriene og kriteriene som skal brukes som utgangspunkt i dette prosjektet (for å identifisere arter som er egnet for genetisk overvåking og prioritere mellom dem):

1) Arter som er påvirket av beskatning (jakt, fiske osv.)

2) Arter som er oppført i Bern og Bonn konvensjonens lister

3) Arter som er i faresonen for å bli påvirket av uønsket genflyt

4) Arter som er vurdert som er truet og/eller ansvarsarter i henhold til Norsk Rødliste for arter

5) Arter der den Norske bestanden er genetisk forskjellig fra andre bestander

6) Populasjoner som forventes å være spesielt sårbare for klimaendringer

7) Naturlige referansebestander (ikke truet eller oppført i henhold til kriteriene ovenfor, men der artene kan danne et "representativt grunnlag" eller der det allerede finnes mye kunnskap som kan brukes som utgangspunkt og referanse)

I tillegg anbefales følgende kriterier inkludert:

a) Arter som er viktige for økosystemets funksjon og tjenester

b) Pollinerende insekter

c) Arter med eksisterende samlinger av vev/DNA for å kunne gjøre historiske sammenligninger

d) Arter som allerede er en del av genetisk innsamling/overvåking

e) Arter der det finnes andre typer overvåkingsprogrammer som inkluderer manuell håndtering av individer (eller tilsvarende metoder) som lett kan utvides til også å inkludere genetisk prøvetaking (eks. hår, fjær, vev, blod)

f) Stedegne arter som er nært beslektet med domestiserte arter

Basert på kategoriene og kriteriene som identifiseres skal artene plasseres i tre kategorier (høy, middels og lav prioritering). Det skal vurderes behovet for lagring av Vev/DNA prøver og avdekke hvordan eksisterende prøver er lagret og om de er evt. tilgjengelige for framtidig overvåking (jf. FAIR).

Prosjektet skal vurdere kostnadene for forslaget til bevaringsgenetisk overvåking. Dette skal følge kategoriene i Posledovich et al. (2021), slik at resultatet er sammenlignbart. I tillegg skal det inngå en estimering av kostnaden basert på ambisjonsnivå:

- Ambisjonsnivå 1: Laveste nivå og er primært basert på eksisterende data fra eksisterende prosjekter

- Ambisjonsnivå 2: Medium nivå, inkluderer nivå 1 med noe utvidelse for nye høyt - medium prioriterte arter

- Ambisjonsnivå 3: Høyeste nivå, som øker datainnsamlingsinnsatsen og øker detaljeringen på genetisk informasjon om genetisk diversitet som blir framskaffet fra hver art. Inkluderer alle i nivå 1 og 2, med noe utvidelse for nye høyt - medium og lavt prioriterte arter

4.2 Analyser

Prosjektet forutsetter kjennskap til statistikk og vitenskapelig metode, men utover dette er det ingen krav til spesifikke analyser.

4.3 Dyrevelferd

Ivaretakelse av god dyrevelferd er svært viktig (jf. Lov om dyrevelferd - Lovdata). Ikke invasive tilnærminger skal prioriteres, gjerne de som bruker ny teknologi dersom dette gir gode nok resultater (f.eks. miljø DNA eller genetiske analyser).

Prosjektet skal derfor vurdere hva slags prøver er relevant i forhold til formål og synliggjøre dette hvor relevant i prosjektet. Gir f.eks. hår, fjær, vev eller blod, samme type informasjon? Og sett i lys av hovedformål og delmål, så må også prosjektet avveie hvilke typer prøver som er mest relevant i forhold til de ulike ambisjonsnivåene over og som bidrar til en effektiv datainnsamling uten nye større logistikk eller opplæringsbehov.

Det skal også kort vurderes om Statens Naturoppsyn kan brukes til å hente inn prøver i de ulike overvåkingsaktivitetene og i hvilken grad dette kan bety et behov ekstra tid (utover evt. nåværende involvering) og for opplæring.

Endelig innretning på metodene (kategorier og kriterier) bestemmes i samråd med oppdagsgiver.

5. Leveranser

5.1 Deltakelse møter og webinar

- Oppdragstaker skal delta på statusmøter underveis i prosjektet og kunne holde foredrag om resultatene i utredningen ved forespørsel for oppdragsgiver.

- Ytterligere deltakelse på møter avgjøres i dialog med oppdragsgiver.

5.2 Framdriftsrapportering

Det skal leveres en kort framdriftsrapport på norsk på maksimum 2 A4-sider innen 1. november 2025.

5.3 Foreløpig sluttrapportering

1. desember 2025: Levering av foreløpig sluttrapport (90%). Levering av sluttrapport på maks 30 sider + vedlegg.

5.4 Sluttrapport

- 10. desember 2025: Rapporten kan skrives på norsk/engelsk. Levering av sluttrapport på maks 30 sider + vedlegg. Rapporten bør følge strukturen til Posledovich et al. (2021).

- Revidert versjon etter oppdragsgivers tilbakemelding skal leveres innen 2 feb 2026.

5.5 Språk, data og figurer

- Forvaltningen har lite kompetanse på genetikk og fagtermene kan fort bli veldig tekniske. Prosjektet må derfor i den grad det er mulig, forklare de mer tekniske sidene grundig (og lettfattelig) og ellers være bevisst språket i sluttrapporten.

- Studiene som inngår i litteratursammenstillingen lagres og leveres i en excel fil (eller tilsvarende format) av arter som har pågående eller forutgående genetisk overvåking (både type I og II inkluderes). Legges også som vedlegg til rapporten.

- Figurer skal som minimum være de samme som i det Svenske studiet og god grafikk (layout) er også sentralt.

- Ved publisering av sluttrapporten så skal oppdragstaker ha en nyhetssak (f.eks. miljøhistorie i arcgis) om prosjektet (skal skje i samråd med oppdragsgiver).

- I all formidling og publiseringer av resultatene av prosjektet (f.eks. i fagfellevurderte tidsskrift, foredrag og postere) skal det komme frem at prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet (prosjektnavn, inkludert kontraktsnummer). Dette kan også oppgis som kort standardisert tekst i f.eks. "Acknowledgements" eller oppgis under "Funding", f.eks. "Funding: The field project was supported with research funding under a contract from the Norwegian Environment Agency (M-1233| 2019, M-1588| 2020)."

6. Datahåndtering

Det er et overordnet mål at data som innhentes som en del av Miljødirektoratets oppdrag skal følge prinsippene for FAIR dataforvaltning.  Tilbyder skal levere en vurdering av forslag til krav til datahåndteringsplan (DMP) som skal være relevant for forslagene til genetisk overvåking og forankret i Miljødirektoratets rammer og krav for dataforvaltning.

- Prosess for datainnsamling (herunder opprinnelse, dokumentasjon på eventuelt feltarbeid etc.).

- Standarder for data og metadata

- Langsiktig plan for vedlikehold og arkivering av data og metadata, inkludert en beskrivelse av hvordan disse vil bli gjort tilgjengelig for videreutvikling.

Datahåndteringsplanen skal være tilpasset Miljødirektoratet sine behov som forvaltningsorgan og vil kunne justeres i samråd mellom oppdragstaker og oppdragsgiver. Datahåndteringsplanen skal beskrive hvordan hvert av elementene listet opp ovenfor vil bli gjennomført. Kostnader til datahåndtering skal inngå som en del av hovedleveransen i prosjektet.

Følgende rammer/krav skal legges til grunn:

- Det primære ansvaret for datakvalitet vil ligge hos den som samler inn og strukturerer data (oppdragstaker)

- All data som produseres i prosjekter skal være åpne og kostnadsfritt tilgjengelig for videre bruk (jf. FAIR). Dersom oppdragstaker skal publisere de åpne dataene, skal dette gjøres med så få bruksmessige og tilgangsmessige begrensninger som mulig. Dette betyr at alle typer begrensninger bør være begrunnet og fundert i reelle behov.

- Frigivelseserklæringer og lisenser bør være internasjonale standardversjoner og skal være både menneske- og maskinlesbare. Krav til lisenser på data diskuteres med oppdragsgiver som en del av datahåndteringsplanen.

- Darwin Core standard anbefales, og data skal inngå i GBIF.

- Data skal fortrinnsvis lagres og forvaltes i etablerte nasjonale infrastrukturer som f.eks. Artsdatabanken/GBIF, etablerte forskningsinfrastrukturer eller Miljødirektoratet sin infrastruktur.

7. Organisering og økonomi

Oppdragstaker har ansvar for alle delene av prosjektet. Ved behov for endringer fra opplegg skissert i arbeidsomfanget, skal det gjøres i samråd med oppdragsgiver.

- Artsdatabanken er en viktig kunnskapsleverandør for prosjektet og de skal ha mulighet til å delta i møter ol.

- I tillegg er det av sentral betydning at det bygges en bred deltakelse fra både forskningsinstitutt og universitetsmiljø med aktivitet i de tre naturmiljøene.

Oppdraget har en estimert kostnadsramme på 400 000 kroner (eks. mva.) for hovedoppdraget, mens den totale kostnadsrammen inkludert opsjoner er på 800 000 kroner (eks. mva.). Tilbyder skal prise hele omfanget, inkludert opsjoner, slik det står beskrevet i vedlegg C Omfang og priser. Eventuelt utstyr skal eies av oppdragstaker, og leie av utstyr skal inngå som en egen post i budsjettet.

Tabell 1. Oversikt over hovedoppdraget og opsjoner med deres leveransedato.

| Type | Beskrivelse | Beløp | Leveranse |
| --- | --- | --- | --- |
| Hovedoppdrag 2025 | Kunnskapsstatus og forslag til naturavtale rapportering | 400 000 kr | 10 des 2025* |
| Opsjon 1 - 2026 | Videreutvikling av standarder og retningslinjer | 200 000 kr | 1 mars 2026 |
| Opsjon 2 - 2026 | Formidling – om bevaringsgenetikk, behovet for genetisk overvåking i Norge og ikke minst - nytteverdien. | 200 000 kr | 1 februar 2025 |

8. Opsjoner 2026

Opsjon 1: Videreutvikling av genetisk overvåking

Leveres 1 mars 2026 (inntil 200 000 kr eks. mva.)

Det åpnes for videreutvikling av programmet, slik at man kan bidra til å effektivisere rapporteringen og at flere detaljer kan dekkes, bla. retningslinjer/veiledere for A.4 (f.eks. bruk av proxy indikatorer for Ne).

Tilbudet skal følge de føringene som er gitt i denne utlysningen og vurdere hva som er mest relevant til å inngå i opsjonen. Kravene til metoder er de samme som i hovedoppdraget.

Nærmere innretningen og utvalg avgjøres i dialog med oppdragsgiver.

Opsjon 2: Formidling

Leveres 1 feb 2026 (inntil 200 000 kr eks. mva.)

- Opsjonen er beregnet på utvikling av et formidlingsprodukt beregnet på et bredt publikum, inkludert forskere, lærere, studenter, beslutningstakere og allmennheten som er interessert i biologisk mangfold og vitenskap.

- Opsjonen inkluderer også behovet for å skrive en kronikk om temaet for de større riksavisene (/NRK).

- Nøyaktig innhold på opsjonen avtales nærmere med oppdragsgiver før igangsetting.

9. Referanser

Flagstad, Ø., et al. 2025. Genetisk variasjon og innavl i den fennoskandiske fjellrevbestanden. NINA Rapport 2587. Norsk institutt for naturforskning.

Pearman et al. 2025. Monitoring of species’ genetic diversity in Europe varies greatly and overlooks potential climate change impacts | Nature Ecology & Evolution

Posledovich et al. 2021: Mapping and monitoring genetic diversity in Sweden a proposal for species, methods and costs 978-91-620-6959-9.pdf (appendikser 1- 3 er tilgjengelige på Naturvårdsverkets nettside: Mapping and monitoring genetic diversity in Sweden)