# Avtale om konsulentoppdrag

Kalibreringssamling for oppdrag kartlegging av 
naturtyper til fjernmåling 2025

(Avtalenummer: avtalenummer_fremside)

er inngått mellom:

leverandør

(heretter kalt Leverandøren)

og

Miljødirektoratet

(heretter kalt Kunden)

Sted og dato:

______________________________

| Kundens navn | Leverandørens navn |
| --- | --- |
| ____________________________ Kundens underskrift | ______________________________ Leverandørens underskrift |

Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part.

Henvendelser

Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til:

| Hos Kunden: | Hos Leverandøren: |
| --- | --- |
| Zofie Biedermann Cimburova overingeniør +4796711382 zofie.cimburova@miljodir.no | kontaktperson_leverandør_navn kontaktperson_leverandør_stilling kontaktperson_leverandør_tlf kontaktperson_leverandør_epost |

# Avtalens omfang

Avtalen gjelder levering av tjenester knyttet til utrednings- og utviklingsoppgaver fra Leverandøren, hvor Leverandøren skal levere og være ansvarlig for et selvstendig sluttresultat, heretter kalt Oppdraget.

Oppdraget innebærer at Leverandøren skal organisere og lede Miljødirektoratets kalibreringssamling for kartleggere 3. – 4. juni 2025. Oppdraget inkluderer forberedelser, gjennomføring og etterarbeid i tilknytning til dette.

Forberedelser til samlingen innebærer at Leverandøren planlegger samlingen i tråd med beskrivelse av oppdraget (jf. bilag 1), samt sin egen beskrivelse av opplegg for samlingen (jf. Leverandørens tilbud). Miljødirektoratet ønsker å være informert om fremdriften.

Gjennomføring av samlingen innebærer at Leverandøren skal lede samlingen 3. – 4. juni 2025 og tilrettelegge for de faglige diskusjonene. Formålet med samlingen er å sikre at kartleggingen som gjennomføres blir så lik som mulig på tvers av både firma og kartleggere. Leverandørens viktigste oppgave er derfor å belyse utvalgte problemstillinger, få satt i gang en faglig diskusjon om disse, og til slutt sørge for at man kommer frem til en felles forståelse av hvordan de faglige problemstillingene skal løses i praksis.

Etterarbeid innebærer at Leverandøren etter samlingen skal lage en skriftlig oppsummering med problemstillinger som er diskutert og hvordan disse skal løses i praksis. Oppsummeringen skal sjekkes ut med Miljødirektoratet før den sendes til de som deltok på samlingen.

Kunden har fremstilt sine behov og krav i bilag 1.

Leverandøren har spesifisert gjennomføringen av oppdraget i bilag 2.

Omfanget og gjennomføringen av oppdraget er nærmere beskrevet i de bilagene som nedenfor er inkludert i avtalen.

Med avtalen menes denne generelle avtaleteksten med bilag.

# Fremdriftsplan

Overordnet fremdriftsplan:

- 08.05.2025: Oppstartsmøte

- 20.05.2025: Leverandøren skal levere endelig program for samlingen til Kunden.

- 3.-4.06.2025: Leverandøren skal gjennomføre arrangering av kalibreringssamlingen.

- 18.06.2025: Leverandøren skal levere skriftlig oppsummering fra samlingen til Kunden.

Endringer i tidsplanen skal skje i dialog med Kunden.

# Møter

Dersom en part finner det nødvendig, kan parten innkalle til møte med den annen part angående avtalen.

Møteinnkaller har ansvar for at det skrives referat fra møtet. Referat skal sendes skriftlig til møtedeltakere i etterkant. Møtereferatets innhold anses som akseptert av partene dersom tilbakemelding fra den andre parten ikke er mottatt innen 5 dager etter at referatet er mottatt.

Annen frist og rutiner for møtene kan avtales.

# Kontraktsperiode

Kontraktsperioden løper fra 05.05.2025 til 01.07.2025.

# Pris og prisbestemmelser

Vederlag for Oppdraget er avtalt som følger:

Det er avtalt følgende øvre ramme for Oppdraget:

Totalpris

|  | Valuta | Beløp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totalpris | NOK |  | ekskl mva |

Kontraktspris gjelder for gjennomført arbeid.

# Fakturainformasjon

## 5.1 Faktura skal merkes med

Faktura skal merkes med avtalenummer avtalenummer (8 siffer), i fakturafeltet «Deres ref.». "Deres ref."-felt tolkes maskinelt og det er derfor viktig at fakturaen er riktig merket (kun 8 siffer). Miljødirektoratet forbeholder seg retten til å avvise eller returnere fakturaer som ikke oppfyller våre krav til fakturamerking.

Deres ref.: Avtalenummer: (XXXXXXXX)

## 5.2 Fakturaadresse og format

Leverandør leverer EHF-fakturaer (elektronisk handelsformat).

Leverandører finner Miljødirektoratet på vårt organisasjonsnummer 999 601 391

Vi ønsker at leverandører som kan levere EHF-fakturaer, benytter seg av dette formatet.

Dersom det ikke er mulig å sende EHF-fakturaer, kan fakturaen sendes til PB-Miljodirektoratet@dfo.no.

## 5.3 Spesifisering av faktura

Faktura skal spesifiseres, spesifisering skal være tydelig og gjenkjennbar slik at utført arbeid/bestilt(e) vare(r) fremkommer, og slik at faktura enkelt kan kontrolleres mot bestilling.

Nødvendig kontrollgrunnlag innebærer at det skal oppgis antall timer utført arbeid per tilbudt personell. I tillegg skal det spesifiseres om fakturaen gjelder forarbeid, gjennomføring av samlingen, eller etterarbeid. Fakturaen skal også inkludere en kort beskrivelse av det utførte arbeidet som det faktureres for.

## 5.4 Øvrige betalingsvilkår

Betaling skal skje med faktura med forfallsdato på 30 (tretti) kalenderdager.

Miljødirektoratet forbeholder seg retten til å avvise eller returnere fakturaer som ikke oppfyller våre krav til fakturamerking.

# Administrative bestemmelser

Bemyndiget representant for partene:

| Hos Kunden: | Hos Leverandøren: |
| --- | --- |
| Torleiv Lohne Seksjonsleder +47 91 89 37 99 torleiv.lohne@miljodir.no | bemyndiget_leverandør_navn bemyndiget_leverandør_stilling bemyndiget_leverandør_tlf bemyndiget_leverandør_epost |

Leverandørens tilbudte personell:

Se Leverandørens tilbud.

# Taushetsplikt

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

Hvis Kunden er en offentlig virksomhet er taushetsplikt etter denne bestemmelsen ikke mer omfattende enn det som følger av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) eller tilsvarende sektorspesifikk regulering.

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som følger av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Om mulig, skal den annen part varsles før slik informasjon gis.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

# Endringer etter kontraktsinngåelse

Begge parter kan be om endringsavtale dersom forutsetninger for avtalen endres på en slik måte at ytelsens karakter eller omfang blir annerledes enn avtalt. Endringer fremsatt av Leverandøren, må godkjennes av Kunden.

Dersom Kunden har behov for å endre kravene til ytelsene kan Kunden kreve endringsavtale. Ved krav om endringer kan Leverandøren kreve justeringer i vederlag eller tidsplaner hvis han sannsynliggjør et grunnlag for slike justeringer. Krav om justert vederlag eller tidsplan må fremsettes senest samtidig med Leverandørens svar på Kundens anmodning om endringsavtale.

# Avbestilling før utløp av kontraktsperiode

Ytelsen kan avbestilles av Kunden med skriftlig varsel. Ved avbestilling skal det etterstrebes en hensiktsmessig avvikling av ytelsen.

Ved avbestilling før ytelsen er fullført skal Kunden betale:

- Det beløp Leverandøren har til gode for allerede levert ytelse.

- Leverandørens dokumenterte merkostnader knyttet til omdisponering.

- Andre direkte kostnader som Leverandøren påføres som følge av avbestillingen.

Betaling av ovennevnte gjelder så fremt ikke avbestillingen skyldes mislighold fra Leverandøren.

# Mislighold

## 10.1 Leverandørens mislighold

Det foreligger mislighold fra Leverandørens side hvis ytelsen ikke er i samsvar med de funksjoner, krav og frister som er avtalt. Det foreligger også mislighold dersom Leverandøren ikke oppfyller øvrige plikter etter avtalen.

Hvis Leverandørens ytelser ikke kan leveres som avtalt, skal Leverandøren så raskt som mulig gi Kunden skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsak til problemet og så vidt mulig angi når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.

Leverandøren skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold, ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering uten ekstra kostnad for Kunden.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Kundens forhold eller force majeure.

Kunden skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

## 10.2 Kundens mislighold

Det foreligger mislighold fra Kundens side hvis Kunden ikke oppfyller sine plikter etter avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Leverandørens forhold, eller forhold som anses som force majeure.

Leverandøren skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

## 10.3 Sanksjoner ved mislighold

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Tilbakehold av ytelser, prisavslag, heving og erstatning kan være aktuelle sanksjoner ved mislighold.

Partene skal søke å løse tvister gjennom forhandlinger. Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling.

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Kundens hjemting er verneting. Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift.

# Bilag 1: Kundens beskrivelse av oppdraget

# Bakgrunn og behov

Miljødirektoratet starter i 2025 opp et nytt prosjekt som skal lage et heldekkende naturkart for bruk i overordna arealplanlegging og naturregnskap på kommunalt nivå. Kartet skal være basert på Natur i Norge systemet (NiN) og det vil bli brukt fjernmålingsdata og maskinlæringsmodeller for å produsere kartet. For å komme til målet starter prosjektet med å fokusere på åtte testkommuner og vil produsere kart for disse.

Det vil i perioden 5. juni – 1. oktober 2025 foregå kartlegging av naturtyper etter NiN i disse testkommunene for å samle referansedata til bruk i maskinlæringsmodeller (se utlysning på Doffin). Formålet med denne anskaffelsen er organisering av kalibreringssamling for kartleggingen 3. – 4. juni 2025.

Mengde og kvalitet på referansedata vil være avgjørende for at prosjektet lykkes med å lage gode kart. Miljødirektoratet vil utvikle en instruks som beskriver hvordan kartleggingen skal foregå. Kartleggingen vil gjennomføres av mange ulike firma og det er viktig at alle firma gjennomfører kartleggingen på så lik måte som mulig og at alle kartleggere har samme forståelse av instruksen. Det viktigste tiltaket for å sikre lik kartlegging på tvers av firma er en kalibreringssamling for kartleggere. Hvert firma vil i tillegg ha ansvar for opplæring av egne kartleggere.

# Om kartlegging av naturtyper til fjernmåling

Kartlegging

Referansedata vil samles ved å gjennomføre kartlegging etter NiN-systemet i forhåndsdefinerte segmenter (polygoner). Kartleggingen skal gjennomføres med kartleggingsenheter fra hovedtypegruppene fastmarkssystemer og våtmarkssystemer i målestokk 1:20 000 fra NiN-systemet, versjon 3.0.

Feltarbeidet i oppdraget vil gjennomføres i perioden 5. juni – 1. oktober, gitt at artene som trengs for å fastsette kartleggingsenhet kan observeres. Kartleggere vurderer selv om det er hensiktsmessig å kartlegge ift. f.eks. snøsmelting.

Avgrensning

Kartleggingen vil foregå i disse utvalgte kommunene:

- Vardø

- Vågan

- Moss

- Aurskog-Høland

- Evje-Hornnes

- Stad

- Holtålen

- Nordreisa

Miljødirektoratet vil på forhånd (før kartleggingen i felt begynner) etablere segmenter (homogene flater) basert på fjernmålingsdata. Det vil gjøres et utvalg av disse segmentene i form av transekter eller linjer som kartleggere kan følge som en sti i felt. Dette studiedesignet skal gi både effektiv innsamling og nok variasjon i dataene.

Områdene som kartlegges vil begrenses til å gjelde lavlandsnatur (ikke fjell, da dette dekkes i et separat, påbegynt prosjekt hos Miljødirektoratet). Såkalt “bynatur” vil heller ikke inkluderes i oppdraget.

Kartleggingsapplikasjon

Miljødirektoratet skal utvikle en felt app som skal brukes til kartleggingen i oppdraget. Appen vil bygge på ArcGIS Field Maps og vil gjøre det mulig å registrere naturtyper i segmenter og annen nødvendig informasjon på en standardisert måte. Det vil være mulig å laste ned segmenter og bakgrunnskart (flybilder) for å kunne gjennomføre kartleggingen i områder uten dekning. Registrerte data vil bli synkronisert i Miljødirektoratets interne database.

# Kalibreringssamling

## Praktisk gjennomføring

Leverandøren har ansvar for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid knyttet til samlingen 3. – 4. juni 2025. Enkelte praktiske oppgaver vil imidlertid Miljødirektoratet ta ansvar for. Hvilke oppgaver dette gjelder er spesifisert under.

Leverandørens ansvar

- Forberedelser til samlingen: innebærer at Leverandøren planlegger samlingen i tråd med beskrivelse av oppdraget (jf. denne kravspesifikasjonen), samt sin egen beskrivelse av opplegg for samlingen (jf. Leverandørens tilbud). Miljødirektoratet ønsker å være informert om fremdriften.

- Gjennomføring av samlingen: innebærer at Leverandøren skal lede samlingen og tilrettelegge for de faglige diskusjonene. Formålet med samlingen er å sikre at kartleggingen som gjennomføres blir så lik som mulig på tvers av både firma og kartleggere. Leverandørens viktigste oppgave er derfor å belyse utvalgte problemstillinger, få satt i gang en faglig diskusjon om disse, og til slutt sørge for at man kommer frem til en felles forståelse av hvordan de faglige problemstillingene skal løses i praksis.

- Etterarbeid: innebærer at Leverandøren etter samlingen skal lage en skriftlig oppsummering med problemstillinger som er diskutert og hvordan disse skal løses i praksis. Oppsummeringen skal sjekkes ut med Miljødirektoratet før den sendes til de som deltok på samlingen.

Miljødirektoratets ansvar

Miljødirektoratet sørger for informasjon om samlingen, og har ansvar for påmelding. Samlingen er obligatorisk for alle kartleggere som skal jobbe på kontrakter fra utlysningen “Kartlegging av naturtyper til fjernmåling” (se utlysning på Doffin).

Miljødirektoratet sørger også for å booke overnattingssted og eventuell transport på selve samlingen. Dette skjer i dialog med Leverandøren.

## Fremdriftsplan

Overordnet fremdriftsplan:

- 8. mai 2025: Oppstartsmøte

- 20. mai 2025: Leverandøren skal levere endelig program for samlingen til Miljødirektoratet.

- 3. – 4. juni 2025: Leverandøren skal gjennomføre arrangering av kalibreringssamlingen.

- 18. juni 2025: Leverandøren skal levere skriftlig oppsummering fra samlingen til Miljødirektoratet.

## Valg av feltområde

Feltområdet bør tilfredsstille så mange som mulig av følgende praktiske kriterier:

- Vekstsesongen bør ha kommet langt nok til at artsutvalget er godt synlig.

- Området skal være enkelt tilgjengelig med et miljøvennlig transportmiddel (tog- eller buss). I praksis betyr dette at området skal være maksimalt to timers kjøretid fra et sentralt kollektivt knutepunkt (tog- eller busstasjon).

- Mulighet for overnatting for ca. 45-50 personer i relativ nærhet til feltområdet. Leverandøren skal ha sjekket ut at overnattingsstedet har kapasitet i tidsrommet for samlingen.

- Mulighet for feltbefaring i forkant av samlingen for å sikre at de utvalgte områdene er eksempler som passer med de planlagte faglige problemstillingene.

## Faglige problemstillinger

Kalibreringssamlingen skal tilstrebe å skape felles forståelse og konsistent praktisk på en rekke problemstillinger både knyttet til kjente faglige utfordringer og nye utfordringer knyttet til instruks og kartleggingsmetode utviklet for disse kartleggingsoppdragene.

Kartleggingsinstruks

Miljødirektoratet vil utvikle en instruks som beskriver hvordan kartleggingen skal foregå og hvordan kartleggingsapplikasjonen skal brukes. Instruksen vil være tilgjengelig senest 5 mai. Denne må legges til grunn for hvordan problemstillinger diskuteres og løses på detaljnivå. Ettersom detaljert instruks ikke er tilgjengelig enda, må det i tilbud utformes et overordnet program basert på hovedtrekkene beskrevet under. Alle kartleggere som deltar, skal gjøre seg kjent med instruksen før samlingen.

Problemstillinger knyttet spesifikt til oppdrag om kartlegging av naturtyper for fjernmåling:

- Hvordan vurdere avgrensningen av segmenter. De forhåndsdefinerte arealene (segmentene) skal vurderes for hvor godt de avgrenser en enkel kartleggingsenhet. Om segmentet inneholder mer enn en kartleggingsenhet skal det forkastes.

- Hvordan tolke mulighet for å registrere hovedtype fremfor kartleggingsenhet? I oppdraget vil det gis mulighet for å registrere et område på hovedtypenivå dersom det er meget stor usikkerhet knyttet opp mot valg av kartleggingsenhet. Det er viktig at alle praktiserer dette på samme måte.

- Generelle problemstillinger knyttet til kartlegging i målestokk 1:20 000 – nivå av generalisering og anbefalt minsteareal i NiN3.

Kjente faglige utfordringer knyttet til kartlegging etter NiN

Gjennom evalueringsundersøkelser, andre tilbakemeldinger fra kartleggere, forskning på NiN-systemet og analyser av kartlagte data, har Miljødirektoratet fått oversikt over en del faglige utfordringer som kan være nyttige å adressere på en kalibreringssamling. Bakgrunnen for hvorfor problemstillingen har kommet opp er i stor grad knyttet til kartlegging etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks (M-2209), men er overførbare til dette oppdraget.

Aktuelle faglige problemstillinger for samlingen er:

Skog

- Kalkskog – øving i gjenkjenning og utfigurering

- Avgrensing mellom skog og semi-naturlige naturtyper i områder med gjengroing

Semi-naturlig mark

- Semi-naturlige typer i sein gjenvekst – hvordan skille ulike typer fra hverandre.

- Overgangen NA-TO02/ NA-TO03 med lite intensivt hevdpreg til NA-TK01– øvelse i gjenkjenning

- Gjenkjenning av ny NiN3 hovedtype NA-TL01 Ny eng med semi-naturlig preg

Våtmark

- Semi-naturlig myr og slåttemyr (særlig i gjengroing, ved overgang mot NA-VA01 og NA-VB01) – hvordan bruke kulturspor, navnsetting, naturhistorie og kjennetegnende arter for å utfigurere riktig naturtype.

- Naturtyper med glidende overganger mellom myr og fastmark, for eksempel fuktig kystlynghei og myr.​

Leverandøren skal beskrive i tilbudet hvilke faglige problemstillinger som planlegges tatt opp på samlingen. Det er opp til Leverandøren å vurdere hvor mange problemstillinger det er hensiktsmessig å ta opp på samlingen. Utvalget kan for eksempel baseres på tilgjengelige eksempler i valgt feltområde. Det er ikke forventet at alle problemstillingene på listen over skal diskuteres på samlingen og Leverandøren kan også foreslå andre aktuelle problemstillinger.

Leverandøren skal etter samlingen lage en skriftlig oppsummering med problemstillinger som er diskutert og hvordan disse skal løses i praksis. Oppsummeringen skal sjekkes ut med Miljødirektoratet før den sendes til de som deltok på samlingen.

## Tilbudt personell og erstatningspersonell

Med tilbudt personell menes 3 – 4 personer som Leverandøren råder over og som er de personene som skal organisere samlingen.

Minimumskrav til kompetanse for tilbudt personell er beskrevet i kapittel 4.1.

Med erstatningspersoner menes personer som skal erstatte tilbudt personell ved uforutsette hendelser. Erstatningspersoner skal ha kompetanse tilsvarende minimumskrav til kompetanse for tilbudt personell (jf. kapittel 4.1).

Det er Leverandørens ansvar å melde fra om og erstatte frafall i tilbudt personell underveis i kontraktsperioden, uten at dette forsinker eller reduserer kvaliteten på ytelsen.

## Leverandørens beskrivelse av opplegg for samlingen

Leverandøren skal levere en beskrivelse av opplegg for samlingen som en del av tilbudet. Her følger en oppsummering av punkter som skal inngå i Leverandørens beskrivelse:

1) Valg av feltområde

Det skal oppgis hvor samlingen planlegges gjennomført og hvilke av de praktiske kriteriene for valg av feltområde (jf. kapittel 3.3) som er tilfredsstilt.

2) Faglige problemstillinger

Det skal oppgis hvilke faglige problemstillinger (jf. kapittel 3.4) som planlegges tatt opp på samlingen.

3) Praktisk gjennomføring av samlingen

Det skal inkluderes et utkast til program for samlingen.

Det skal synligjøres hvem av det tilbudte personellet som har ansvar for hva på samlingen.

# Minimumskrav

## Minimumskrav til kompetanse hos tilbudt personell

Alt personell i oppdraget skal ha et minimum av NiN-kompetanse og generell naturfaglig kompetanse. For denne anskaffelsen er minimumskravene som følgende:

- Alt tilbudt personell skal ha minimum en bachelor i biologi, økologi eller naturfag eller dokumentert erfaring som kan kompensere for manglende formell utdanning.

- Alt tilbudt personell skal ha kartlagt minimum 6 månedsverk (tilsvarende 900 timer) over 3 år eller ha tilsvarende erfaring bygd opp over flere sesonger. Erfaring skal være basert på enten kartlegging etter Miljødirektoratets instruks 2015 – 2024, basiskartlegging av verneområder 2015 – 2024, eller en kombinasjon av disse.
Rapportering inngår ikke som praktisk erfaring og skal ikke inngå i antall månedsverk med relevant feltarbeid.
Erfaring fra andre NiN-baserte kartleggingsoppdrag enn dette, inkludert Arealrepresentativ naturovervåking (ANO), Arealrepresentativ overvåkning av semi-naturlig eng (ASO) og Åpen grunnlendt kalkmark (GRUK), Miljøregistreringer i Skog (MiS), Skogvernkartlegging eller NiN1 teller ikke med i minimumskravet til praktisk erfaring.

Dokumentasjonskrav

- CVer for alt tilbudt personell.

- CVer bør som minimum inneholde:

  - Beskrivelse av utdanning eller erfaring som kan kompensere for manglende formell utdanning.

  - Beskrivelse av praktisk erfaring med kartlegging etter NiN2 (og NiN3 dersom aktuelt). Skal oppgis som antall månedsverk og antall feltsesonger fordelt på

    - (i) kartlegging etter Miljødirektoratets instruks 2015-2024, eller basiskartlegging av verneområder 2015-2024, eller en kombinasjon av disse og

    - (ii) kartlegging etter NiN2 eller NiN3 utenom instruks- og basiskartlegging (ANO, ASO, GRUK mm.).

    - Beregning av antall månedsverk skal gjøres etter følgende oppsett:

      - Et månedsverk = 150 timer

      - Arbeidsuke = 37,5 timer (7,5 timer arbeidsdag)

      - En måned = 4 uker.

    - Kun feltarbeid teller inn. Reisetid, forarbeid, etterarbeid og rapportering teller ikke. Merk at dette er ulikt enn det som gjøres i Miljødirektoratets anskaffelse “Naturtypekartlegging inkludert artskartlegging 2025”.