SSA-O bilag 2024

Bilag til SSA-O

Bilag til oppdragsavtalen

Statens standardavtale om konsulentoppdrag

Innhold:

Innhold:	2

Bilag 1: Kundens beskrivelse av oppdraget	4

Bakgrunn	4

Målsettingen med oppdraget	5

Beskrivelse av oppdraget	5

Utrede tilpasningsmuligheter i ANO	5

Arealrepresentativt utvalg av overvåkingsflater	6

Feltprotokoll og uttesting	6

Rapportering	7

Rapport	7

Møter og fremdriftsrapporter	7

Dataleveranse	7

Referanser	8

Kravtabell	9

Forklaring til kravtabeller	9

Krav	9

Besvarelse av tildelingskriterier	10

Avtalens punkt 5.1.1 Konsulentens ansvar og kompetanse	10

Avtalens punkt 7.1 Informasjonssikkerhet	10

Avtalens punkt 7.2.2 Øvrige plikter knyttet til behandling av personopplysninger	10

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av oppdraget	11

Tildelingskriterier	11

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan	13

Avtalens punkt 2.5 Fremdriftsplan og leveringsdag	13

Bilag 4: Administrative bestemmelser	13

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter	13

Avtalens punkt 5.2.1 Konsulentens bruk av underleverandører	14

Avtalens punkt 5.2.2 Kundens bruk av tredjepart	14

Avtalens punkt 5.3 Nøkkelpersonell	14

Avtalens punkt 5.5 Lønns- og arbeidsvilkår	15

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser	15

Avtalens punkt 6.1 Vederlag	15

A. Oversikt	15

B. Konsulentens Timepriser og andre prismodeller	15

C. Utlegg og reisekostnader mv	16

Avtalens punkt 6.2 Fakturering	17

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten	18

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen	20

Bilag 1: Kundens beskrivelse av oppdraget

Bakgrunn

Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data på viktige indikatorer til fagsystem for økologisk tilstand og gir en nøytral og helhetlig beskrivelse av status og utvikling av naturtyper i fastlands-Norge etter systemet Natur i Norge (NiN). ANO-overvåkingen består av over 1000 tilfeldig utvalgte flater, basert på SSBs rutenettverk med oppløsning på 500 × 500 m (SSB500), der det i hver ANO-flate gjøres kartlegging av artssammensetning (karplanter), vegetasjonsdekning og vegetasjonsstruktur hvert femte år. ANO bruker hyllevaretjenester i ArcGIS Online (Survey123 og Field Maps) til feltregistreringer, der data sendes direkte fra feltarbeideres mobilenhet til Miljødirektoratet. Dataene som samles inn gjennom ANO ligger åpent tilgjengelig i Miljødirektoratets kartkatalog og på standardisert Darwin Core-format i GBIF og Artsdatabanken. Det er også utviklet metoder for arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng (ASO) og åpen grunnlendt kalkmark (GRUK). ASO og GRUK er tilpasset ANO slik at overvåkingsprogrammene kan levere data som kan benyttes til å beregne økologisk tilstand for aktuelle hovedøkosystemer. Overvåkingen bidrar til å styrke datagrunnlaget for miljøforvaltningen og miljøpolitiske beslutningsprosesser, og brukes bl.a. i vurderinger av økologisk tilstand for terrestriske hovedøkosystemer.

Grunnprogrammet i ANO (heretter ANO basis) gir god informasjon om tilstand i økosystemene fjell og skog, og det er gjort vurderinger av status for disse hovedøkosystemene på overordnet nivå etter fagsystemet for økologisk tilstand (Framstad m.fl. 2020; 2021). For hoved-økosystemene våtmark, semi-naturlig mark og åpent lavland er ikke flatedekningen i dagens overvåking tilstrekkelig, da utvalgsmetodikken i ANO basis oftest påtreffer "vanlig natur" (Nybø m.fl. 2023, Kolstad m.fl. 2024).

Miljødirektoratet ønsker derfor å utvide ANO slik at overvåkingen kan gi mer representative data for kystlynghei (heretter ANO kystlynghei). Utvidelsen er valgt ut på bakgrunn av at kystlynghei er en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven og har en egen handlingsplan for perioden 2023 – 2037), hvor det vises til viktigheten rundt det å fremskaffe oppdatert kunnskap om økologisk tilstand og utvikling av naturtypen gjennom et eget delmål med prioriterte tiltak (M-2566). ANO basis inkluderer også noe flater kystlynghei, men vi vet lite om disse er representative og hva som ligger av nyttige forvaltningsdata i datasettet.

I 2024 ble et forslag til en utvidelse av ANO for myr, kystlynghei og havstrand utarbeidet av NINA på oppdrag fra Miljødirektoratet (Kolstad m.fl. 2024). Sluttleveransen fra 2024-oppdraget inneholder relevante vurderinger for nåværende oppdrag, men oppdragstaker i nåværende oppdrag står fritt til å gjøre selvstendige vurderinger.

Målsettingen med oppdraget

Hovedformålet med dette oppdraget er å få forslag til en ANO-modul for å overvåke kystlynghei. Leveransen skal inneholde et arealrepresentativt utvalg av overvåkingsflater som dekker naturvariasjonen til hovedtype T34 kystlynghei, samt tilhørende feltprotokoll som beskriver overvåkingsmetoden. Miljødirektoratet ønsker primært å videreføre dagens ANO-basis-metodikk i ANO kystlynghei, slik at det legges til rette for standardiserte og sammenlignbare data på tvers av økosystem. Likevel, dersom det er gode faglige grunner for at ANO-basis-metodikk ikke er hensiktsmessig for å overvåke kystlynghei, så kan tilbyder foreslå godt begrunnede forslag til alternativ overvåkingsmetode.

Oppdraget er delt i 3 deler (se kap. 2 for detaljert beskrivelse):

- Utrede hvordan utvalgsmetodikk og feltprotokoll i ANO basis kan brukes og eventuelt tilpasses for å overvåke kystlynghei.

- Utarbeide et forslag til et geografisk stedfestet flateutvalg for ANO kystlynghei.

- Utarbeide et forslag til feltprotokoll for ANO kystlynghei og teste ut protokollen i felt.

Beskrivelse av oppdraget

Sluttresultatet i oppdraget skal være et endelig forslag til overvåkingsprogram for kystlynghei som kan iverksettes fra 2026, og som størst mulig grad skal speile metodikken som brukes i ANO. Overvåkingen skal over tid skal gi statistikk om utviklingen for kystlynghei og bidra med relevante arealrepresentative data til vurdering av tilstand for kystlynghei på nasjonalt og regionalt nivå etter fagsystem for økologisk tilstand.

Utrede tilpasningsmuligheter i ANO

Oppdragstaker skal vurdere om eksisterende ANO-basis-metodikk kan brukes for å overvåke kystlynghei, og drøfte mulige tilpasninger som kan gjøre metodikken i ANO mer egnet for å overvåke kystlynghei for å dekke opp dagens datamangler i fagsystem for økologisk tilstand (Nybø m.fl. 2023). Dette gjelder både geografisk utvelgelse av overvåkingsflater og feltprotokoll. Det forventes at oppdragstaker henviser til relevant faglitteratur for å underbygge sine vurderinger.

Oppdragstaker skal også drøfte spesifikke problemstillinger knyttet til:

- Størrelse på overvåkingsflater – Kan f.eks. SSB250-flater være bedre egnet til å dekke opp marginale kartleggingsenheter enn opprinnelige SSB500-flater i ANO basis?

- Antall overvåkingspunkter i hver flate – Kan antall punkter i hver flate reduseres (fra 18 punkter i ANO basis) for å redusere tidsbruk i felt og øke antall flater?

- Datakompatibilitet - Hvordan vil tilpasninger i nye ANO kystlynghei påvirke muligheten til å sammenligne data fra ANO kystlynghei med data fra ANO basis?

- Overvåkingsomløp og statistisk utsagnskraft. Hvor mange flater og punkter må overvåkingen inkludere som minimum for at man kan oppdage endringer på 1 – 5 % over 5 - 10 år med 60 eller 80% utsagnskraft (Åström m.fl. 2020).

Arealrepresentativt utvalg av overvåkingsflater

Oppdragstaker skal bruke eksisterende kunnskaps- og datagrunnlag til å gjøre et arealrepresentativt utvalg av flater som skal overvåkes. Utvalgsrammen skal så langt det lar seg gjøre ihht. eksisterende kunnskapsgrunnlag dekke nok naturvariasjon innad i grunntypene (etter NiN 3.0) innen hovedtype T34 kystlynghei til å gi tilstrekkelige data for å kunne estimere indikatorverdier for kystlynghei på nasjonalt nivå og på regionalt nivå. Regioninndelingen er tilsvarende som i fagsystem for økologisk tilstand; Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Østlandet og Sørlandet.

Flateutvalget skal bestå av både kandidatflater og erstatningsflater. Dersom en kandidatflate senere må forkastes (f.eks. etter besøk i felt), skal en erstatningsflate kunne brukes istedenfor. Oppdragstaker skal ta utgangspunktet i at en femtedel av flatene skal kartlegges hvert år, og senere rekartlegges i påfølgende femårs-intervaller - slik at hver flate kartlegges på nytt hvert femte år.

Det skal gjøres statistiske analyser for å vurdere og underbygge antall flater som må overvåkes i ANO kystlynghei over et omløp på fem år. Resultatene fra analysene skal være etterprøvbare og presenteres i sluttrapporten. Her skal det konkret beregnes hvor mange flater og punkter overvåkingen må inkludere som på minimums- og anbefaltnivå for at man kan oppdage endringer på 1 – 5 % over 5 - 10 år med 60 eller 80% utsagnskraft.

Utvalget av alle overvåkingsflater skal leveres til Miljødirektoratet som en geopackage eller tilsvarende.

Feltprotokoll og uttesting

Oppdragstaker skal utvikle og presentere et forslag til feltprotokoll som skal brukes i ANO kystlynghei. Feltprotokollen skal ta utgangspunkt i eksisterende protokoll for ANO basis og være kompatibel med eksisterende feltløsninger som brukes i ANO (Survey123). Protokollen skal protokollen testes ut i felt ila sesongen 2025, for å samle inn data som kan underbygge flateutvalgets omfang og validere flateutvalgets treffsikkerhet på relevante hovedtyper. Miljødirektoratet legger ikke opp til uttesting i felt med Survey123.

Feltprotokollen skal inneholde følgende elementer:

- Beskrivelse av datainnsamling

- Innmåling og etablering av ANO-punkt

- Registrering av kartleggingsenhet og relevante beskrivelsesvariabler etter NiN 3.0

- Eventuelt andre tilstandsvariabler som bør/skal registreres

- Prosentvis dekning (karplantearter, moser, lav m.m.) på ANO-punkt 1 m2-rute

- Prosentvis dekning (vedplanter, busker, trær m.m) på ANO-punkt 250 m2-sirkel

Det forutsettes dialog med Miljødirektoratet om uttesting av feltprotokollen.

Rapportering

I all formidling og publiseringer av resultatene fra prosjektet skal det komme tydelig frem at prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet. Dette gjelder også for publisering og tilgjengeliggjøring av datasett i tråd med kap. 3.3. Alle rapporter skal skrives på norsk.

Rapport

Tilbyder skal utarbeide en rapport. Endelig rapport skal leveres senest 30. november 2025 og skal inneholde en oversikt over resultatene og en diskusjon av disse. Rapporten skal besvare hvert delmål beskrevet i kap. 2. For å få en rask og enkel oversikt over alle resultatene skal tilbyder vise utvalgte flater i kart og summere opp resultatene i figurer og tabeller.

Rapporten skal leveres i Word og i PDF-format og sendes Miljødirektoratet via e-post til Miljødirektoratets saksbehandler.

Tilbyder skal oversende et kvalitetssikret rapportutkast innen 31. oktober 2025, og en endelig kvalitetssikret rapport den 30. november 2025.

Rapporten vil bli lagt ut i fulltekst på Miljødirektoratets nettsted http://www.miljødirektoratet.no/. Tilbyder kan også legge ut rapporten på sine hjemmesider etter at Miljødirektoratet har offentliggjort den, hvis de ønsker det.

Godkjenning av rapport innebærer at Miljødirektoratet finner leveransen å være i tråd med tilbudet og kontraktsvilkårene.

Møter og fremdriftsrapporter

Det skal avholdes et oppstartsmøte mellom Miljødirektoratet og tilbyder som vinner denne anbudskonkurransen. Møtet vil være av ca. to timers varighet. Alternativt kan videokonferanse brukes hvis konsulenten har uforholdsmessig lang reisevei. Tilbyder skal også sende en kort skriftlig framdriftsrapport 1. september 2025, og det skal avholdes et fremdriftsmøte innen 15. september 2025 og et oppsummeringsmøte innen 1. desember 2025.

Dataleveranse

Det er et overordnet mål at eventuelle data som innhentes skal følge prinsippene for FAIR dataforvaltning. Dette gjelder all data, inkludert eventuelle skript og bilder.

Tilbyder skal levere en “data management plan” (DMP) som skal være forankret i Miljødirektoratets rammer og krav for dataforvaltning. DMP skal være tilpasset Miljødirektoratets behov som forvaltningsorgan og vil kunne justeres i dialog mellom oppdragstaker og oppdragsgiver. Tidsplan for gjennomføring av trinnene for tilgjengeliggjøring av data/skript skal inngå i forslag til tidsplan for prosjektet.

Følgende elementer skal beskrives i DMP og inngå som en del av tilbudet:

- Oversikt over hvilke data som vil produseres i oppdraget

- Innhold og format for data og metadata

- Hvilke standarder for data og metadata som vil benyttes

- Prosedyrer for tilgjengeliggjøring av data og metadata

DMP skal beskrive hvordan hvert element listet over vil bli gjennomført, hva som er kostnader knyttet til de ulike trinnene, og hvordan ansvaret er foreslått fordelt mellom oppdragstaker og oppdragsgiver der relevant. Følgende rammer og krav skal legges til grunn:

- Det primære ansvaret for datakvalitet vil ligge hos den som samler inn og strukturerer data (her oppdragstaker).

- Alle data og all skript skal være åpne og kostnadsfritt tilgjengelige for videre bruk. Åpne data skal publiseres med så få bruksmessige og tilgangsmessige begrensninger som mulig. Dette betyr at alle typer begrensninger bør være begrunnet og fundert i reelle behov.

- Data skal kunne lagres og forvaltes gjennom Esri ArcGIS-universet, herunder med feltskjema i Survey123.

- Skript som inngår i analysearbeidet skal publiseres på relevante åpne plattformer, fortrinnsvis GitHub/ecRxiv.

Referanser

Framstad, E., Berglund, H., Jacobsen, R. M., Jakobsson, S., Ohlson, M., Sverdrup-Thygeson, A., & Töpper, J. (2021). Vurdering av økologisk tilstand for skog i Norge i 2020. NINA-rapport 2000. Norsk institutt for naturforskning.

Framstad, E., Eide, N. E., Eide, W., Klanderud, K., Kolstad, A., Töpper, J., & Vandvik, V. (2022). Vurdering av økologisk tilstand for fjell i Norge i 2021. NINA-rapport 2050. Norsk institutt for naturforskning.

Kolstad, A., Töpper, J. P., Evju, M., Johansen, L., Kyrkjeeide, M. O., Lyngstad, A., ... & Velle, L. G. (2024). ANO-moduler for havstrand, kystlynghei og myr. Forslag til ny overvåking. NINA-rapport 2524b. Norsk institutt for naturforskning.

Nybø, S., Kolstad, A., Sandvik, H., Bakkestuen, V., Evju, M., Framstad, E., ... & Sydenham, M. A. (2023). Indikatorer for økologisk tilstand i våtmark, semi-naturlig mark og naturlig åpne områder under skoggrensa. NINA-rapport 2336. Norsk institutt for naturforskning.

Åström, J., Birkemoe, S. Dahle, T., Davey, M., Ekrem, T., Endrestøl, A., Fossøy, F., Nystad Handberg, Ø., Hanssen, O., Magnussen, K., Majaneva, M.A.M., Navrud, S., Staverløkk, A., Sverdrup-Thygeson, A., Ødegaard, F. 2020. Forslag til nasjonal insektovervåking - Erfaringer fra et pilotforsøk samt en nytte-kostnadsanalyse. NINA rapport 1725. Norsk institutt for naturforskning.

Kravtabell

Forklaring til kravtabeller

Behov og krav er oppstilt i de etterfølgende tabellene, og skal forstås på bakgrunn av informasjonen som er gitt over. Leverandøren skal besvare alle krav samt beskrive hvordan kravene oppfylles i tilbudt løsning i bilag 2 – leverandørens spesifikasjon av oppdraget.

Kravene er beskrevet og skal besvares på formatet som er vist i bilag 2.

| Kundens behov og krav |  |  | Leverandørens svar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Beskrivelse | Krav type | Oppfylt (ja/nei) | Løsningsbeskrivelse |

ID: Kravets forløpende nummer innen kapittelet/avsnittet

Beskrivelse: Tekstlig beskrivelse av behovet/kravet

Krav type: Krav er merket med O (obligatorisk). Krav som evalueres i tråd med tildelingskriteriene er merket med E (evaluering).

Oppfylt: Måten kravet oppfylles på skal angis i bilag 2 Leverandørens beskrivelse av oppdraget med enten ja eller nei.

Ja: Behovet/kravet er oppfylt i sin helhet.

Nei: Behovet/kravet oppfylles ikke. Det må særskilt utdypes hva som ikke oppfylles i kolonnen løsningsbeskrivelse.

Leverandøren skal gi sin besvarelse på dette bilaget i bilag 2 – Leverandørens spesifikasjon av oppdraget. Avvik fra de obligatoriske kravene vil medføre avvisning.

Krav

| ID | Beskrivelse | Kravtype |
| --- | --- | --- |
| 1 | Utrede hvordan utvalgsmetodikk og feltprotokoll i ANO basis kan brukes og eventuelt tilpasses for å overvåke kystlynghei. | O |
| 2 | Utarbeide et forslag til et geografisk stedfestet flateutvalg for ANO kystlynghei. | O |
| 3 | Utarbeide et forslag til feltprotokoll for ANO kystlynghei og teste ut protokollen i felt. | O |

Besvarelse av tildelingskriterier

| ID | Beskrivelse | Kravtype |
| --- | --- | --- |
| 4 | Oppdragsspesifikk kompetanse Tilbyder vil bli vurdert på relevante oppdrag. Oppdrag som inneholder metodeutvikling for arealrepresentativ naturovervåking vil få god score. | E |
| 5 | Løsningsforslag Tilbyder vil bli vurdert på hvordan prosjektet er tenkt gjennomført, kvalitet på analyser og plan for rapportering. | E |
| 6 | Pris Tilbyder vil bli vurdert på pris av oppdraget. Spesifiseres av tilbyder i eget prisskjema, fordelt på oppdragets aktiviteter. | E |
| 7 | Miljø Tilbyder vil få høy score på transport som skjer med miljøvennlige løsninger. I tillegg vil tilbyder bli evaluert på beskrivelse av hvordan anskaffelsen skal gjennomføres på mest mulig miljøvennlig måte. | E |

Avtalens punkt 5.1.1 Konsulentens ansvar og kompetanse

Har Kunden standarder/metoder eller lignende som Konsulenten skal benytte ved utførelsen av oppdraget, skal dette beskrives i dette bilaget.

Avtalens punkt 7.1 Informasjonssikkerhet

Hvis Kunden har nærmere krav til hvordan Konsulenten skal ivareta informasjonssikkerheten, skal dette beskrives her.

Avtalens punkt 7.2.2 Øvrige plikter knyttet til behandling av personopplysninger

Hvis Konsulenten skal overføre personopplysninger på en slik måte som er beskrevet i avtalens punkt. 7.2.2, skal gyldig overføringsgrunnlag dokumenteres her.

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av oppdraget

Bilaget skal fylles ut av konsulenten.

Leverandørens besvarelse av Bilag 1, samt svar på tildelingskriterier jf. avsnitt X i konkurransegrunnlaget.

Leverandøren skal svare i kolonnene under "Leverandørens svar". Konsulenten må påse at alle krav og behov i bilag 1 er tilfredsstillende besvart i bilag 2.

| Kundens behov og krav |  |  | Leverandørens svar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Beskrivelse | Krav type | Oppfylt (ja/nei) | Løsningsbeskrivelse |
| 1 | Utrede hvordan utvalgsmetodikk og feltprotokoll i ANO basis kan brukes og eventuelt tilpasses for å overvåke kystlynghei. | O |  | Her skriver leverandør inn besvarelsen. Dersom det er behov for utdypning, kan dette gjøres i et tydelig merket vedlegg. |
| 2 | Utarbeide et forslag til et geografisk stedfestet flateutvalg for ANO kystlynghei. | O |  | Her skriver leverandør inn besvarelsen. Dersom det er behov for utdypning, kan dette gjøres i et tydelig merket vedlegg. |
| 3 | Utarbeide et forslag til feltprotokoll for ANO kystlynghei og teste ut protokollen i felt. | O |  | Her skriver leverandør inn besvarelsen. Dersom det er behov for utdypning, kan dette gjøres i et tydelig merket vedlegg. |

Tildelingskriterier

| Kundens behov og krav |  |  | Leverandørens svar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Beskrivelse | Krav type | Oppfylt (ja/nei) | Løsningsbeskrivelse |
| 4 | Oppdragsspesifikk kompetanse Tilbyder vil bli vurdert på relevante oppdrag. Oppdrag som inneholder metodeutvikling for arealrepresentativ naturovervåking vil få god score. | E |  | Dokumenteres med utfylt tabell 1 i vedlegg 5. |
| 5 | Løsningsforslag Tilbyder vil bli vurdert på hvordan prosjektet er tenkt gjennomført, kvalitet på analyser og plan for rapportering. | E |  | Her skriver leverandør inn besvarelsen. Dersom det er behov for utdypning, kan dette gjøres i et tydelig merket vedlegg. |
| 6 | Pris Tilbyder vil bli vurdert på pris av oppdraget | E |  | Spesifiseres med utfylt prisskjema i bilag 5. |
| 7 | Miljø Tilbyder vil få høy score på transport som skjer med miljøvennlige løsninger. | E |  | Dokumenteres med utfylt tabell 2 i vedlegg 5. Tilbyder skal også gi en skriftlig beskrivelse av hvordan anskaffelsen skal gjennomføres på mest mulig miljøvennlig måte. |

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Avtalens punkt 2.5 Fremdriftsplan og leveringsdag

Fremdriftsplan

| Aktivitet/milepæl/delleveranse | Tidsfrist/dato | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Oppstartsdato | 20. juni 2025 |  |
| Oppstartsmøte | 23. juni 2025 |  |
| Statusmøte | 15.09.2025 | Fremdriftsmøte |
| Delleveranse | 31.10.2025 | Utkast sluttrapport |
| Sluttleveranse/leveringsdag | 30.11.2025 | Endelig rapport og dataleveranse |
| Statusmøte | 05.12.2025 | Oppsummeringsmøte |

Bilag 4: Administrative bestemmelser

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter

Partene skal her angi den oppnevnte representanten som er bemyndiget til å opptre på vegne av parten i saker som angår avtalen. Med bemyndiget representant menes den som har fullmakt til å signere dokumenter på vegne av parten. I tillegg skal det oppgis kontaktopplysninger for kontaktperson hos begge parter.

Hos Kunden:

| Rolle | Navn | Telefonnummer | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Bemyndiget | Anne Sundbye | 958 35 958 | anne.sundbye@miljodir.no |
| Kontaktperson | Lars Lindsø | 911 32 653 | lars.lindso@miljodir.no |

Hos Konsulenten:

| Rolle | Navn | Telefonnummer | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Bemyndiget |  |  |  |
| Kontaktperson |  |  |  |

Avtalens punkt 5.2.1 Konsulentens bruk av underleverandører

Konsulentens underleverandører som er godkjent av Kunden skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Avtalens punkt 5.2.2 Kundens bruk av tredjepart

Kundens tredjeparter skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Avtalens punkt 5.3 Nøkkelpersonell

Konsulentens nøkkelpersonell i forbindelse med oppfyllelse av denne Avtalen skal angis her.

Konsulentens nøkkelpersonell:

| Navn | Kategori | Kompetanseområde |
| --- | --- | --- |

Avtalens punkt 5.5 Lønns- og arbeidsvilkår

Hvis Kunden har etterspurt dokumentasjon knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, skal dokumentasjon inntas her.

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Avtalens punkt 6.1 Vederlag

A. Oversikt

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Konsulentens ytelser skal fremgå i dette bilaget. De samlede prisene og samlet sluttvederlag skal fremkomme her. Som en del av grunnlaget for totalprisen skal eventuelle spesielle betalingsordninger, rabatter, forskudd, delbetaling og avvikende betalingstidspunkt også fremgå.

Hvis partene avtaler annet enn det som følger av avtalen vedrørende vederlag, skal det spesifiseres i dette bilaget.

B. Konsulentens Timepriser og andre prismodeller

Vederlag for Oppdraget er avtalt som følger: (velg det aktuelle alternativet)

☐ Timepris

| Pris per time | Beløp | ekskl. merverdiavgift |
| --- | --- | --- |
| Nøkkelperson 1 |  |  |
| Nøkkelperson 2 |  |  |
| Nøkkelperson 3 |  |  |

☐ Totalramme for Oppdraget

Det er avtalt følgende øvre ramme for oppdraget:

☒ Totalpris

|  | Beløp ekskl. mva. |
| --- | --- |
| Totalpris |  |

Totalpris spesifiseres av tilbyder i eget prisskjema, fordelt på oppdragets aktiviteter:

| Aktivitet | Enhet | Enhetspris | Antall | Pris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utrede tilpasningsmuligheter i ANO basis for å overvåke kystlynghei. | Timer |  |  |  |
| Utarbeide et forslag til flateutvalg for ANO kystlynghei. | Timer |  |  |  |
| Utarbeide et forslag til feltprotokoll for ANO kystlynghei. | Timer |  |  |  |
| Feltarbeid med uttesting av feltprotokoll. | Antall testflater |  |  |  |

Eller ☐	Totalt antall timer

Antall timer totalt ___________ timer

C. Utlegg og reisekostnader mv

Hvis utlegg, herunder reise- og diettkostnader, skal dekkes, skal dette angis her. Hvis satsene skal avvike fra Statens gjeldende satser, må dette fremkomme her.

Hvis reisetid skal faktureres, må dette fremkomme her. Satsene for dette må oppgis.

Avtalens punkt 6.2 Fakturering

Fakturering skal skje etterskuddsvis per måned, med fakturadato senest den 05. måneden etter utført arbeid. Fakturert beløp skal gjelde alle påløpte og avtalte kostnader som er medgått i foregåendekalendermåned. Leverandør leverer EHF-fakturaer (elektroniskhandelsformat). Leverandører finner Miljødirektoratet på vårt organisasjonsnummer 999 601 391. Vi ønsker at leverandører som kan levere EHF-fakturaer, benytter seg av dette formatet.

Faktura skal merkes med avtalenummer og 3650LARLIN i fakturafeltet «Deresref.».

Feltet "Deresref. "tolkes maskinelt, det er derfor viktig at fakturaen er riktig merket.

Alle fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Kunden. Utlegg og andre utgifter skal angis særskilt.

Fakturaer som gjelder løpende timer skal inneholde detaljert spesifikasjon av påløpte timer og spesifiseres med navn på ressurs, hvilken jobb som er utført og totalt antall timer per ressurs. Eventuelle vedlegg skal være i pdf-format.

Øvrige betalingsvilkår:

Betaling skal skje etter faktura per 30 (tretti) kalenderdager.

Miljødirektoratet forbeholder seg retten til å avvise eller returnere fakturaer som ikke oppfyller våre krav til fakturamerking.

For oppdrag som avsluttes i desember, må fakturaene være ankommet Miljødirektoratet senest 10. desember, og ha forfallsdato i desember. Konsekvensene og risikoen dersom fristene ikke overholdes er at leverandør ikke får betalt før tidligst medio januar påfølgende år.

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |
| 5.5 | Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: • Forskrift om allmenngjort tariffavtale. • Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Alle avtaler Leverandøren inngår som innebærer utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende forpliktelser. Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. Dokumentasjonen kan inkludere komplett liste med navn på egne og eventuelle underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, oversikt over allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler som legges til grunn for den aktuelle bransjen og innsyn i leverandørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle underleverandører. På forespørsel fra oppdragsgiver er leverandør forpliktet til å fylle ut egenrapporteringsskjema. Egenrapporteringen skal sendes til oppdragsgiver innen én måned etter kontrakten er signert, med mindre annet er avtalt. Egenrapportering kan kreves flere ganger i løpet av kontraktsperioden. Oppdragsgiver og eventuell ekstern kontrollør som mottar opplysningene, har taushetsplikt om opplysningene. Taushetsplikten gjelder ikke overfor Arbeidstilsynet eller Petroleumstilsynet, ei heller overfor ansatte eller interne eller eksterne rådgivere som er nødvendige for å få språklig, økonomisk, juridisk eller annen faglig bistand. Taushetsplikten gjelder også for rådgiverne. Hvis leverandør eller underleverandør får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder lønns- og/eller arbeidsvilkår, skal leverandøren uten opphold informere oppdragsgiver ved kopi av pålegget. Hvis leverandøren eller underleverandøren ikke utbedrer forholdene i pålegget innen Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten. Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet innen den frist oppdragsgiver fastsetter. Der leverandøren selv oppdager slikt brudd gjennom internkontroll eller egen oppfølging av underleverandører, skal leverandøren uten opphold opplyse oppdragsgiver om forholdene og utbedre forholdene innen frist fastsatt av oppdragsgiver. Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for leverandøren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av oppdragsgiver som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan oppdragsgiver kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for oppdragsgiver. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |
| 8 | Opphavs- og eiendomsrett Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til resultater av oppdraget tilfaller Kunden når betaling har skjedd. Dette gjelder for eksempel kildekode, relevante innsamlede data og analyser av disse. Sluttleveransen som blir produsert som et resultat av oppdraget blir gjort allment tilgjengelig av Kunden. Kunden har rett på førstegangspublisering med frist på 3 -tre- måneder, regnet fra når sluttleveransen er godkjent av Kunden. Dersom Kunden ikke har publisert sluttleveransen innen utløpet av fristen, står leverandøren fritt til å publisere sluttleveransen. Kunden kan gi Leverandøren skriftlig samtykke til publisering før utløpet av denne fristen. Begge parter plikter i sin presentasjon av sluttleveransen i det offentlige rom å kreditere den andre part. Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf. lov av 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) § 68. Konsulenten beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Begge parter kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt som de har tilegnet seg i forbindelse med oppdraget. |

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Endringer som gjøres etter avtalens inngåelse skal føres inn her, jf. avtalens punkt 3.

Eksempel på endringskatalog:

| Endringsnr. | Beskrivelse | Ikraftsettelsesdato | Arkivreferanse |
| --- | --- | --- | --- |