Vedlegg B – Arbeidsomfang og kravspesifikasjon

Utvikling av ANO kystlynghei

Innholdsfortegnelse

1.	Utvikling av ANO kystlynghei	2

1.1	Bakgrunn	2

1.2	Målsettingen med oppdraget	3

2.	Beskrivelse av oppdraget	3

2.1	Utrede tilpasningsmuligheter i ANO	3

2.2	Arealrepresentativt utvalg av overvåkingsflater	4

2.3	Feltprotokoll	4

3.	Rapportering	5

3.1	Rapport	5

3.2	Møter og fremdriftsrapporter	5

3.3	Dataleveranse	5

4.	Økonomi	6

5.	Minimumskrav til tilbudet	6

5.1 Krav til kompetanse	6

5.2 Bytte av personell	7

Referanser	7

- Utvikling av ANO kystlynghei

  - Bakgrunn

Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data på viktige indikatorer til fagsystem for økologisk tilstand og gir en nøytral og helhetlig beskrivelse av status og utvikling av naturtyper i fastlands-Norge etter systemet Natur i Norge (NiN). ANO-overvåkingen består av over 1000 tilfeldig utvalgte flater, basert på SSBs rutenettverk med oppløsning på 500 × 500 m (SSB500), der det i hver ANO-flate gjøres kartlegging av artssammensetning (karplanter), vegetasjonsdekning og vegetasjonsstruktur hvert femte år. ANO bruker hyllevaretjenester i ArcGIS Online (Survey123 og Field Maps) til feltregistreringer, der data sendes direkte fra feltarbeideres mobilenhet til Miljødirektoratet. Dataene som samles inn gjennom ANO ligger åpent tilgjengelig i Miljødirektoratets kartkatalog og på standardisert Darwin Core-format i GBIF og Artsdatabanken. Det er også utviklet metoder for arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng (ASO) og åpen grunnlendt kalkmark (GRUK). ASO og GRUK er tilpasset ANO slik at overvåkingsprogrammene kan levere data som kan benyttes til å beregne økologisk tilstand for aktuelle hovedøkosystemer. Overvåkingen bidrar til å styrke datagrunnlaget for miljøforvaltningen og miljøpolitiske beslutningsprosesser, og brukes bl.a. i vurderinger av økologisk tilstand for terrestriske hovedøkosystemer.

Grunnprogrammet i ANO (heretter ANO basis) gir god informasjon om tilstand i økosystemene fjell og skog, og det er gjort vurderinger av status for disse hovedøkosystemene på overordnet nivå etter fagsystemet for økologisk tilstand (Framstad m.fl. 2020; 2021). For hoved-økosystemene våtmark, semi-naturlig mark og åpent lavland er ikke flatedekningen i dagens overvåking tilstrekkelig, da utvalgsmetodikken i ANO basis oftest påtreffer "vanlig natur" (Nybø m.fl. 2023, Kolstad m.fl. 2024).

Miljødirektoratet ønsker derfor å utvide ANO slik at overvåkingen kan gi mer representative data for kystlynghei (heretter ANO kystlynghei). Utvidelsen er valgt ut på bakgrunn av at kystlynghei er en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven og har en egen handlingsplan for perioden 2023 – 2037), hvor det vises til viktigheten rundt det å fremskaffe oppdatert kunnskap om økologisk tilstand og utvikling av naturtypen gjennom et eget delmål med prioriterte tiltak (M-2566). ANO basis inkluderer også noe flater kystlynghei, men vi vet lite om disse er representative og hva som ligger av nyttige forvaltningsdata i datasettet.

I 2024 ble et forslag til en utvidelse av ANO for myr, kystlynghei og havstrand utarbeidet av NINA på oppdrag fra Miljødirektoratet (Kolstad m.fl. 2024). Sluttleveransen fra 2024-oppdraget inneholder relevante vurderinger for nåværende oppdrag, men oppdragstaker i nåværende oppdrag står fritt til å gjøre selvstendige vurderinger.

  - Målsettingen med oppdraget

Hovedformålet med dette oppdraget er å få forslag til en ANO-modul for å overvåke kystlynghei. Leveransen skal inneholde et arealrepresentativt utvalg av overvåkingsflater som dekker naturvariasjonen til hovedtype T34 kystlynghei, samt tilhørende feltprotokoll som beskriver overvåkingsmetoden. Miljødirektoratet ønsker primært å videreføre dagens ANO-basis-metodikk i ANO kystlynghei, slik at det legges til rette for standardiserte og sammenlignbare data på tvers av økosystem. Likevel, dersom det er gode faglige grunner for at ANO-basis-metodikk ikke er hensiktsmessig for å overvåke kystlynghei, så kan tilbyder foreslå godt begrunnede forslag til alternativ overvåkingsmetode.

Oppdraget er delt i 3 deler (se kap. 2 for detaljert beskrivelse):

- Utrede hvordan utvalgsmetodikk og feltprotokoll i ANO basis kan brukes og eventuelt tilpasses for å overvåke kystlynghei.

- Utarbeide et forslag til et geografisk stedfestet flateutvalg for ANO kystlynghei.

- Utarbeide et forslag til feltprotokoll for ANO kystlynghei og teste ut protokollen i felt.

- Beskrivelse av oppdraget

Sluttresultatet i oppdraget skal være et endelig forslag til overvåkingsprogram for kystlynghei som kan iverksettes fra 2026, og som størst mulig grad skal speile metodikken som brukes i ANO. Overvåkingen skal over tid skal gi statistikk om utviklingen for kystlynghei og bidra med relevante arealrepresentative data til vurdering av tilstand for kystlynghei på nasjonalt og regionalt nivå etter fagsystem for økologisk tilstand.

  - Utrede tilpasningsmuligheter i ANO

Oppdragstaker skal vurdere om eksisterende ANO-basis-metodikk kan brukes for å overvåke kystlynghei, og drøfte mulige tilpasninger som kan gjøre metodikken i ANO mer egnet for å overvåke kystlynghei for å dekke opp dagens datamangler i fagsystem for økologisk tilstand (Nybø m.fl. 2023). Dette gjelder både geografisk utvelgelse av overvåkingsflater og feltprotokoll. Det forventes at oppdragstaker henviser til relevant faglitteratur for å underbygge sine vurderinger.

Oppdragstaker skal også drøfte spesifikke problemstillinger knyttet til:

- Størrelse på overvåkingsflater – Kan f.eks. SSB250-flater være bedre egnet til å dekke opp marginale kartleggingsenheter enn opprinnelige SSB500-flater i ANO basis?

- Antall overvåkingspunkter i hver flate – Kan antall punkter i hver flate reduseres (fra 18 punkter i ANO basis) for å redusere tidsbruk i felt og øke antall flater?

- Datakompatibilitet - Hvordan vil tilpasninger i nye ANO kystlynghei påvirke muligheten til å sammenligne data fra ANO kystlynghei med data fra ANO basis?

- Overvåkingsomløp og statistisk utsagnskraft. Hvor mange flater og punkter må overvåkingen inkludere som minimum for at man kan oppdage endringer på 1 – 5 % over 5 - 10 år med 60 eller 80% utsagnskraft (Åström m.fl. 2020).

  - Arealrepresentativt utvalg av overvåkingsflater

Oppdragstaker skal bruke eksisterende kunnskaps- og datagrunnlag til å gjøre et arealrepresentativt utvalg av flater som skal overvåkes. Utvalgsrammen skal så langt det lar seg gjøre ihht. eksisterende kunnskapsgrunnlag dekke nok naturvariasjon innad i grunntypene (etter NiN 3.0) innen hovedtype T34 kystlynghei til å gi tilstrekkelige data for å kunne estimere indikatorverdier for kystlynghei på nasjonalt nivå og på regionalt nivå. Regioninndelingen er tilsvarende som i fagsystem for økologisk tilstand; Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Østlandet og Sørlandet.

Flateutvalget skal bestå av både kandidatflater og erstatningsflater. Dersom en kandidatflate senere må forkastes (f.eks. etter besøk i felt), skal en erstatningsflate kunne brukes istedenfor. Oppdragstaker skal ta utgangspunktet i at en femtedel av flatene skal kartlegges hvert år, og senere rekartlegges i påfølgende femårs-intervaller - slik at hver flate kartlegges på nytt hvert femte år.

Det skal gjøres statistiske analyser for å vurdere og underbygge antall flater som må overvåkes i ANO kystlynghei over et omløp på fem år. Resultatene fra analysene skal være etterprøvbare og presenteres i sluttrapporten. Her skal det konkret beregnes hvor mange flater og punkter overvåkingen må inkludere som på minimums- og anbefaltnivå for at man kan oppdage endringer på 1 – 5 % over 5 - 10 år med 60 eller 80% utsagnskraft.

Utvalget av alle overvåkingsflater skal leveres til Miljødirektoratet som en geopackage eller tilsvarende.

  - Feltprotokoll og uttesting

Oppdragstaker skal utvikle og presentere et forslag til feltprotokoll som skal brukes i ANO kystlynghei. Feltprotokollen skal ta utgangspunkt i eksisterende protokoll for ANO basis og være kompatibel med eksisterende feltløsninger som brukes i ANO (Survey123). Protokollen skal protokollen testes ut i felt ila sesongen 2025, for å samle inn data som kan underbygge flateutvalgets omfang og validere flateutvalgets treffsikkerhet på relevante hovedtyper. Miljødirektoratet legger ikke opp til uttesting i felt med Survey123.

Feltprotokollen skal inneholde følgende elementer:

- Beskrivelse av datainnsamling

- Innmåling og etablering av ANO-punkt

- Registrering av kartleggingsenhet og relevante beskrivelsesvariabler etter NiN 3.0

- Eventuelt andre tilstandsvariabler som bør/skal registreres

- Prosentvis dekning (karplantearter, moser, lav m.m.) på ANO-punkt 1 m2-rute

- Prosentvis dekning (vedplanter, busker, trær m.m) på ANO-punkt 250 m2-sirkel

Det forutsettes dialog med Miljødirektoratet om uttesting av feltprotokollen.

- Rapportering

I all formidling og publiseringer av resultatene fra prosjektet skal det komme tydelig frem at prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet. Dette gjelder også for publisering og tilgjengeliggjøring av datasett i tråd med kap. 3.3. Alle rapporter skal skrives på norsk.

  - Rapport

Tilbyder skal utarbeide en rapport. Endelig rapport skal leveres senest 30. november 2025 og skal inneholde en oversikt over resultatene og en diskusjon av disse. Rapporten skal besvare hvert delmål beskrevet i kap. 2. For å få en rask og enkel oversikt over alle resultatene skal tilbyder vise utvalgte flater i kart og summere opp resultatene i figurer og tabeller.

Rapporten skal leveres i Word og i PDF-format og sendes Miljødirektoratet via e-post til Miljødirektoratets saksbehandler.

Tilbyder skal oversende et kvalitetssikret rapportutkast innen 31. oktober 2025, og en endelig kvalitetssikret rapport den 30. november 2025.

Rapporten vil bli lagt ut i fulltekst på Miljødirektoratets nettsted http://www.miljødirektoratet.no/. Tilbyder kan også legge ut rapporten på sine hjemmesider etter at Miljødirektoratet har offentliggjort den, hvis de ønsker det.

Godkjenning av rapport innebærer at Miljødirektoratet finner leveransen å være i tråd med tilbudet og kontraktsvilkårene.

  - Møter og fremdriftsrapporter

Det skal avholdes et oppstartsmøte mellom Miljødirektoratet og tilbyder som vinner denne anbudskonkurransen. Møtet vil være av ca. to timers varighet. Alternativt kan videokonferanse brukes hvis konsulenten har uforholdsmessig lang reisevei. Tilbyder skal også sende en kort skriftlig framdriftsrapport 1. september 2025, og det skal avholdes et fremdriftsmøte innen 15. september 2025 og et oppsummeringsmøte innen 1. desember 2025.

  - Dataleveranse

Det er et overordnet mål at eventuelle data som innhentes skal følge prinsippene for FAIR dataforvaltning. Dette gjelder all data, inkludert eventuelle skript og bilder.

Tilbyder skal levere en “data management plan” (DMP) som skal være forankret i Miljødirektoratets rammer og krav for dataforvaltning. DMP skal være tilpasset Miljødirektoratets behov som forvaltningsorgan og vil kunne justeres i dialog mellom oppdragstaker og oppdragsgiver. Tidsplan for gjennomføring av trinnene for tilgjengeliggjøring av data/skript skal inngå i forslag til tidsplan for prosjektet.

Følgende elementer skal beskrives i DMP og inngå som en del av tilbudet:

- Oversikt over hvilke data som vil produseres i oppdraget

- Innhold og format for data og metadata

- Hvilke standarder for data og metadata som vil benyttes

- Prosedyrer for tilgjengeliggjøring av data og metadata

DMP skal beskrive hvordan hvert element listet over vil bli gjennomført, hva som er kostnader knyttet til de ulike trinnene, og hvordan ansvaret er foreslått fordelt mellom oppdragstaker og oppdragsgiver der relevant. Følgende rammer og krav skal legges til grunn:

- Det primære ansvaret for datakvalitet vil ligge hos den som samler inn og strukturerer data (her oppdragstaker).

- Alle data og all skript skal være åpne og kostnadsfritt tilgjengelige for videre bruk. Åpne data skal publiseres med så få bruksmessige og tilgangsmessige begrensninger som mulig. Dette betyr at alle typer begrensninger bør være begrunnet og fundert i reelle behov.

- Data skal kunne lagres og forvaltes gjennom Esri ArcGIS-universet, herunder med feltskjema i Survey123.

- Skript som inngår i analysearbeidet skal publiseres på relevante åpne plattformer, fortrinnsvis GitHub/ecRxiv.

- Økonomi

Oppdraget har en kostnadsramme på 600 000 til 800 000 kroner. Tilbyder skal prise hele omfanget i et spesifisert budsjett.

- Minimumskrav til tilbudet

Datahåndteringsplan skal leveres i henhold til krav i kap. 3.3.

Opplysninger som etterspørres i vedlegg C Kvalifiseringskrav og kompetanse skal besvares.

5.1 Krav til kompetanse

Leverandøren må dokumentere at følgende minimumskrav er oppfylt:

- Prosjektleder: Skal ha mastergrad eller tilsvarende, og bør i tillegg ha inngående kunnskap om norske terrestriske økosystemer og kjennskap til fagsystem for økologisk tilstand.

- Nøkkelpersonell (kvalitetssikring): Minst én nøkkelperson i oppdraget skal ha:

  - Kartleggingserfaring fra ANO.

  - God kunnskap om fagsystem for økologisk tilstand.

  - Dokumentert ekspertkjennskap til kystlynghei (relevant prosjektarbeid, vitenskapelige publikasjoner e.l.).

  - Relevant dokumentert erfaring med statistisk analyse, overvåkingsdesign og beregning av utsagnskraft.

5.2 Bytte av personell

Tilbudt personell skal som hovedregel gjennomføre oppdraget. Jf. kontrakts punkt 5.3 skal skifte av nøkkelpersonell godkjennes av Miljødirektoratet. Dette gjelder også skifte av øvrig personell.

Leverandøren kan ikke skifte ut nøkkelpersonell eller øvrig personell med nye deltakere som ville gitt lavere poengsum for tildelingen. Nytt personell må også oppfylle minimumskravene til kontrakten.

Referanser

Framstad, E., Berglund, H., Jacobsen, R. M., Jakobsson, S., Ohlson, M., Sverdrup-Thygeson, A., & Töpper, J. (2021). Vurdering av økologisk tilstand for skog i Norge i 2020. NINA-rapport 2000. Norsk institutt for naturforskning.

Framstad, E., Eide, N. E., Eide, W., Klanderud, K., Kolstad, A., Töpper, J., & Vandvik, V. (2022). Vurdering av økologisk tilstand for fjell i Norge i 2021. NINA-rapport 2050. Norsk institutt for naturforskning.

Kolstad, A., Töpper, J. P., Evju, M., Johansen, L., Kyrkjeeide, M. O., Lyngstad, A., ... & Velle, L. G. (2024). ANO-moduler for havstrand, kystlynghei og myr. Forslag til ny overvåking. NINA-rapport 2524b. Norsk institutt for naturforskning.

Nybø, S., Kolstad, A., Sandvik, H., Bakkestuen, V., Evju, M., Framstad, E., ... & Sydenham, M. A. (2023). Indikatorer for økologisk tilstand i våtmark, semi-naturlig mark og naturlig åpne områder under skoggrensa. NINA-rapport 2336. Norsk institutt for naturforskning.

Åström, J., Birkemoe, S. Dahle, T., Davey, M., Ekrem, T., Endrestøl, A., Fossøy, F., Nystad Handberg, Ø., Hanssen, O., Magnussen, K., Majaneva, M.A.M., Navrud, S., Staverløkk, A., Sverdrup-Thygeson, A., Ødegaard, F. 2020. Forslag til nasjonal insektovervåking - Erfaringer fra et pilotforsøk samt en nytte-kostnadsanalyse. NINA rapport 1725. Norsk institutt for naturforskning.